### PHẦN 1 - PHÂN TÍCH

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | • PBI ví RikkeiPay (8 SP) mới làm được 75%, chưa qua Integration Test → Chưa đạt Definition of Done (DoD). • Các PBI hoàn thành gồm: Hủy chuyến (5) + Đánh giá (5) + Lưu địa chỉ (3) + Đổi ảnh đại diện (2) = 15 SP. | Làm phồng Velocity ảo, cung cấp số liệu sai lệch về năng lực thực tế của đội, gây khó khăn cho việc lập kế hoạch ở các Sprint sau. |
| BC2 | Đúng | • Từ ngày 1 sang ngày 2, số SP còn lại giữ nguyên (21 SP), đường đi ngang. Nhận định này đúng về mặt nhận diện tín hiệu để đội thảo luận tại Daily Scrum. | (Không có hậu quả vì nhận định này đúng thực tế và đúng quy trình Scrum). |
| BC3 | Sai | • Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24 SP là do Đức (PO) thương lượng thêm PBI mới ("Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn", 3 SP) vào Sprint, chứ không phải do Developers làm việc chậm. | Đổ lỗi oan cho Developers, hiểu sai bản chất của việc biến động phạm vi (Scope Change) trong Sprint. |
| BC4 | Sai | • Ngày 10, thực tế vẫn còn 11 SP chưa hoàn thành (chưa đạt DoD). Việc tự ý sửa số còn lại từ 11 về 0 là "làm đẹp" biểu đồ một cách gian dối. | Che giấu năng suất thật và các vấn đề tồn đọng của Sprint; làm mất ý nghĩa minh bạch của Burndown Chart. |
| BC5 | Sai | • PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD nên phải quay lại Product Backlog, và toàn bộ số SP ban đầu (8 SP) phải được giữ nguyên chứ không được cắt giảm hay chia nhỏ còn lại 2 SP để chuyển sang Sprint 5. | Sai nguyên tắc quản lý Backlog; làm méo mó ước lượng ban đầu của PBI khi sang Sprint mới. |

### PHẦN 2 - VÁ LỖI

- Tính lại Velocity Sprint 4:
Velocity thực tế của Sprint 4 chỉ tính các PBI đã đạt Definition of Done (DoD):

- Velocity=5(Hủychuyến)+5(Đánhgiá)+3(Lưuđịachỉ)+2(Đổiảnhđạidiện)=15SP

- (PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD nên tính 0 SP).

- Số SP còn lại đúng của ngày 10:
Số SP thực tế chưa hoàn thành (tính cả PBI chưa xong và PBI mới thêm vào chưa làm) là 11 SP (giữ nguyên theo dữ liệu gốc của ngày 7 đến ngày 9, không tự ý sửa về 0).

- Cách xử lý PBI ví RikkeiPay:
PBI ví RikkeiPay (8 SP) chưa đạt DoD do thiếu Integration Test nên không được tính điểm và không được tự động chia nhỏ thành 2 SP để mang sang Sprint 5. Toàn bộ PBI này sẽ quay trở lại Product Backlog với nguyên vẹn 8 SP ban đầu để Product Owner xem xét lại mức độ ưu tiên, đưa vào lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo.